## TDR
MES | N° ORDEN | N° TDR | ENTREGABLES
ENERO | 462 | 1 | Informe mensual N° 1 del servicio: Un informe sobre el análisis de requisitos, necesidades y diseño de mejoras para aplicativo web GENEBANKPERU y módulo in situ de la plataforma SIRGE para manejo de información de zonas de agrobiodiversidad, que comprende: • Integración de la data de zonas de agrobiodiversidad al módulo in situ de la base de datos SIRGE. • Prototipo de los cambios que se va a agregar a la plataforma SIRGE sobre zonas de agrobiodiversidad. • Contador de visitas en la plataforma GENEBANKPERU. • Listado de cambios en la aplicación (páginas o interfaces de usuario modificados).
FEBRERO | 462 | 2 | Informe mensual N° 2 del servicio: Un informe sobre el desarrollo preliminar y avance de las interfaces del módulo in situ de la plataforma SIRGE para manejo de información de zonas de agrobiodiversidad, y de las mejoras del aplicativo web GENEBANKPERU, que comprende: • Avance de la implementación del módulo de in situ de zonas de agrobiodiversidad en el SIRGE. • Listado de cambios en la aplicación (páginas o interfaces de usuario modificados). • Listado de cambios en la Base de Datos (actualizar el Manual de sistemas que debe contener: modelo de base de datos y diccionario de datos)
MARZO | 462 | 3 | Informe mensual N° 3 del servicio: Un informe sobre el desarrollo final del módulo in situ de la plataforma SIRGE para manejo de información de zonas de agrobiodiversidad, y de las mejoras del aplicativo web GENEBANKPERU, y desarrollo de prototipo de aplicativo web para conservación in situ – zonas de agrobiodiversidad, que comprende: • Versión final del módulo in situ de la plataforma SIRGE para zonas de agrobiodiversidad. • Informe con manual, códigos, e instaladores, y documentación referidos al contenido del aplicativo GENEBANKPERU y del módulo in situ. • Prototipo de aplicativo web para conservación in situ – zonas de agrobiodiversidad • Scripts de Base de datos para pase a producción (esquemas, tablas, vistas, procedimientos almacenados, inserciones de información en tablas maestras, inserciones de información de ejemplo en tablas detalle)
ABRIL | 1431 | 1 | Primer Entregable: Informe sobre el Diseño del sistema del Módulo Conservación In Situ de, Zonas de Agrobiodiversidad (ZABD). Que contiene: ● Antecedentes, Actividades desarrolladas, Resultados obtenidos, Conclusión y/o Recomendación respecto al Diseño de la Base de Datos. ● Anexo: o UI MCVS-204 Diseño de requerimiento que incluye (Modelo de Datos, Diseño de Base de datos, Arquitectura de Software)
MAYO | 1431 | 2 | Segundo Entregable: Informe del desarrollo de los submódulos de Zonas de Agrobiodiversidad versión1. Que contiene: ● Antecedentes, Actividades desarrolladas, Resultados obtenidos, Conclusión y/o Recomendación respecto al Desarrollo de submódulos que incluye (Trámite documentario, Comunidad campesina, Padrón de comuneros). ● Anexos: o UI MCVS-205 Prototipos. o UI MCVS-207 Caso de Prueba. o UI MCVS-208 Aseguramiento de Calidad.
JUNIO | 1431 | 3 | Tercer Entregable: Informe del desarrollo de los submódulos de Zonas de Agrobiodiversidad versión2. Que contiene: ● Antecedentes, Actividades desarrolladas, Resultados obtenidos, Conclusión y/o Recomendación, respecto al Desarrollo de los submódulos que incluye (Conocimientos Tradicionales, Diversidad de la ZABD). ● Anexos: o UI MCVS-205 Prototipos. o UI MCVS-207 Caso de Prueba. o UI MCVS-208 Aseguramiento de Calidad.

## MODULOS
ITEM | NOMBRE DE SUB MÓDULO | FUNCIONES OBJETIVOS | FUNCIONES DESARROLLADAS | FUNCIONES ADICIONALES | PORCENTAJE DE AVANCE | N° TDR | MES
1 | ZABD | Agregar, editar, eliminar, ver detalle, descargar | Agregar, editar, eliminar, ver detalle, descargar | subir imagen de zona, subir pdf de resolución, subir excel de polígono. | 100% | 1 | ENE
2 | ACCESIBILIDAD ZABD | Agregar, editar, eliminar, ver detalle, descargar | Agregar, editar, eliminar, ver detalle, descargar |  | 100% | 2 | FEB
3 | TRÁMITE DOCUMENTARIO | Agregar, editar, eliminar, ver detalle, descargar | Agregar, editar, eliminar, ver detalle, descargar | Agrupar data y cargar: Organizar tipo de documentos | 100% | 3 | MAR
4 | COMUNIDAD CAMPESINA | Agregar, editar, eliminar, ver detalle, descargar | Agregar, editar, eliminar, ver detalle, descargar |  | 100% | 2 | MAYO
5 | PADRÓN DE COMUNEROS | Agregar, editar, eliminar, ver detalle, descargar | Agregar, editar, eliminar, ver detalle, descargar | Agrupar data y cargar: tipo de documento, género, comunidad registrada. | 100% | 2 | MAYO
7 | CONOCIMIENTO TRADICIONAL | Agregar, editar, eliminar, ver detalle, descargar | Agregar, editar, eliminar, ver detalle, descargar | Agrupar data y cargar: Conocimientos tradicionales, Conocimientos, Conocimientos empleados. | 45% | 3 | JUN
8 | AGROBIODIVERSIDAD DE CULTIVO | Agregar, editar, eliminar, ver detalle, descargar |  | Agrupar data y cargar: Conocimientos tradicionales, Conocimientos, Conocimientos empleados. | 30% | 3 | JUN
9 | AGROBIODIVERSIDAD DE CRIANZA | Agregar, editar, eliminar, ver detalle, descargar |  | Agrupar data y cargar: Conocimientos tradicionales, Conocimientos, Conocimientos empleados. | 30% | 4 | JUL
10 | DIVERSIDAD DE FAUNA | Agregar, editar, eliminar, ver detalle, descargar |  | Agrupar data y cargar: Conocimientos tradicionales, Conocimientos, Conocimientos empleados. | 30% | 4 | JUL
11 | DIVERSIDAD DE FLORA | Agregar, editar, eliminar, ver detalle, descargar |  | Agrupar data y cargar: Conocimientos tradicionales, Conocimientos, Conocimientos empleados. | 30% | 5 | AGO

## SUBMODULO
ITEM | SUB MÓDULO HIJO | SUB MÓDULO PADRE | FUNCIONES OBJETIVOS | FUNCIONES DESARROLLADAS | PORCENTAJE DE AVANCE
1 | TIPO DE DOCUMENTO | TRAMITE DOCUMENTARIO | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | 100%
2 | TIPO ORGANIZACIÓN | COMUNIDAD CAMPESINA | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | 70%
3 | COMUNIDAD REGISTRADA | PADRON DE COMUNEROS | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, | 30%
4 | AREA | CONOCIMIENTOS TRADICIONALES | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | 100%
5 | ACCIONES | CONOCIMIENTOS TRADICIONALES | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | 100%
6 | CONOCIMIENTOS EMPLEADOS | CONOCIMIENTOS TRADICIONALES | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | 100%
7 | CULTIVOS | CONOCIMIENTOS TRADICIONALES, AGROBIODIVERSIDAD CULTIVO | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | Cargar data, | 30%
8 | VARIEDAD | AGROBIODIVERSIDAD DE CULTIVO | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | Cargar data, | 30%
9 | PARIENTE SILVESTRE | AGROBIODIVERSIDAD DE CULTIVO | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | Cargar data, | 30%
10 | NOMBRE COMÚN | AGROBIODIVERSIDAD DE CULTIVO, AGROBIODIVERSIDAD DE CRIANZA, DIVERSIDAD DE FAUNA, DIVERSIDAD DE FLORA | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | Cargar data, | 10%
11 | NOMBRE LOCAL | AGROBIODIVERSIDAD DE CULTIVO, AGROBIODIVERSIDAD DE CRIANZA, DIVERSIDAD DE FAUNA, DIVERSIDAD DE FLORA | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | Cargar data, | 10%
12 | NOMBRE CIENTÍFICO | AGROBIODIVERSIDAD DE CULTIVO, AGROBIODIVERSIDAD DE CRIANZA, DIVERSIDAD DE FAUNA, DIVERSIDAD DE FLORA | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | Cargar data, | 10%
13 | FAMILIA | AGROBIODIVERSIDAD DE CULTIVO, AGROBIODIVERSIDAD DE CRIANZA, DIVERSIDAD DE FAUNA, DIVERSIDAD DE FLORA | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | Cargar data, | 10%
14 | CRIANZA | AGROBIODIVERSIDAD DE CRIANZA | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | Cargar data, | 10%
15 | RAZA | AGROBIODIVERSIDAD DE CRIANZA | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | Cargar data, | 10%
16 | CLASE DE FAUNA | DIVERSIDAD DE FAUNA | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | Cargar data, | 10%
17 | CLASE DE FLORA | DIVERSIDAD DE FLORA | Cargar data, Linquear a módulo padre, Agregar, editar, eliminar | Cargar data, | 10%